西欧院字〔2012〕69号

关于做好公共艺术教育评估准备工作的通知

各相关单位：

根据《陕西省教育厅关于开展普通高等学校公共艺术教育评估工作的通知》（陕教体〔2012〕17号）精神，2012年至2014年将对全省普通高等学校公共艺术教育进行检查和评估。按照教育厅的要求并结合我院2013年接受教育部本科评估的实际，我院拟于2014年接受公共艺术教育检查和评估，为了做好此项评估工作，现将有关事宜通知如下：

一、认真学习，深刻领会精神实质

首先学习《学校艺术教育规程》、《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，领会文件精神，对照学院工作实际，将硬性要求落实到学院相关工作中。

其次认真学习、研究《普通高等学校公共艺术教育工作评估标准（暂行）》，分析指标体系内涵，利用两年的时间进行建设，将有关的要求落实到日常工作中。

二、统筹安排，确保各项任务落实

这是我省首次进行公共艺术教育评估，没有现成的做法和经验可借鉴。为了使各项评估任务落到实处，现对任务进行分工，并对工作步骤进行安排。

（一）任务分工。

教务处负责一级指标中一、二两个指标的建设工作；并负责对通识教育学院的公共艺术教育开展情况进行指导和督察。成立相应的组织机构、制定艺术教育目标任务及发展规划、管理制度和考核办法，每年依据考核办法进行考核，注意考核安排、考核结果的资料保存。

通识教育学院负责一级指标中三、五、六、七等四个指标的建设；切实落实《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》有关要求，关于经费、师资、条件等，列入分院工作计划及预算中，分期分批建设。

学生处负责一级指标中四（校外课外艺术活动）一个指标的建设。按照指标要求，举办师生广泛参与的大型艺术展演活动，做好校内外艺术展演活动方案、活动记录及总结等工作。完善艺术社团的考核与管理，争取两年时间内在各级教育行政部门主办的艺术比赛活动中获奖。

各分院配合学生处积极开展学生社团、艺术展演等活动，配合通识教育学院的艺术教育课程开设、师资考评等工作。

（二）工作步骤。

第一阶段:学习与动员阶段  （2012年9月—10月）

1．通识教育学院、教务处、学生处组织相关人员学习本通知中提到的三个文件。

2．各单位对照指标，按照优秀的标准（90分以上），分析我院公共艺术教育工作的现状，找准差距，提出建设目标与方案。并于10月15日前将工作方案上报教学质量评估中心（教务处、学生处、通识教育学院交方案，其他单位不交）。

3．通识教育学院、教务处、学生处明确该项工作的负责人，特别是通识教育学院要成立相关工作小组，组织、协调本单位此项工作。

第二阶段：建设阶段（2012年11月～2013年12月）

1．按照建设目标与方案进行建设，确保每个指标达到优秀标准。

2．各分院积极配合学生处做好艺术展演等校内外艺术活动。

3．各单位完成负责指标的自评报告和支撑材料的收集和整理，通识教育学院负责完成学院自评报告。

第三阶段：预评与整改（2014年2月～2014年4月）

1．教学质量评估中心负责在2014年初组织专家组对全院的公共艺术教育工作按照评估标准进行预评，提出整改意见。

2．各单位依据整改意见进行整改。

3．教学质量评估中心负责做好与上级主管部门和专家的联络工作。

第四阶段：迎接评估（2014年4月～2014年5月）

1．教学质量评估中心负责制定迎评工作方案，组织、协调各相关部门完成迎接专家进校的各项准备工作。

2．迎接专家进校评估。

三、工作要求

（一）注意日常管理的规范，材料的收集和整理，以减轻迎评时的工作压力。

（二）此项工作周期较长，建议各单位理清文件的要求，和学院的改革紧密结合起来，切勿做无用之功，做一套评估的动作，做一套学院要求的动作。

（三）教学质量评估中心牵头组织协调此项工作，将定期对各单位的建设情况进行检查。各单位在工作中加强沟通和联络，提高工作效率。

教育厅如有最新通知，将随时传达到各单位。

附件：陕西省教育厅关于开展普通高等学校公共艺术教育

评估工作的通知

二〇一二年八月二十九日

主题词：教学  评估  准备  通知

西安欧亚学院办公室 2012年8月29日印发