西 安 欧 亚 学 院 文 件

西欧院字〔2013〕35号

关于开展2012-2013学年第二学期本科试卷

检查工作的通知

各分院：

抽检2012-2013学年本科课程试卷是新建本科院校合格评估期间专家重点工作内容之一。上学期本科课程试卷，在各分院普查的基础上学校又进行了专项抽查并对分院进行了逐一反馈，各分院针对学校抽查出的问题进行了专项整改活动并制定了落实措施。为检验各分院整改效果，保证评估期间此项工作不出问题，学校决定继续开展2012-2013学年第二学期本科课程试卷检查工作，现将具体安排通知如下：

一、指导思想

本次本科课程试卷检查工作以“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的20字方针为指导，通过对试卷拟制、试卷批阅、成绩评定、班级和课程分析四个环节的质量检查，检验分院整改效果，督促分院规范考试过程管理，进一步健全完善考试质量自我监控体系。

二、组织领导

学校成立本科课程试卷检查领导小组，下设检查组和秘书组。具体成员及工作职责如下：

（一） 试卷检查领导小组。

组  长：刘  瑾、李  正

副组长：贺敏娟、张新锋

组  员：各分院主管教学的院领导

工作职责：确定试卷检查秘书组、试卷检查组人员及工作职责；确定试卷抽查课程；审查检查工作总结；负责向院长办公会汇报总体检查情况并完成分院反馈。

（二）试卷检查秘书组。

组  长：张新锋

组  员：耿小翌、张盈、郭青娟、赵定坤、刘慧、各分院教务部主任

工作职责：统计各分院本学期各本科专业及各年级各类课程组考详细情况；普查分院本学期本科课程试卷总体质量情况；收集（返还）各分院上交的试卷检查资料；向试卷检查组成员分发（收回）课程试卷检查资料；汇总检查组成员检查数据，起草本次试卷检查总结报告。

（三）试卷检查组。

组  长：徐和平

组  员：张新锋、王少林、赵江波、赵清涛、马义玲

张  梅、师  艳、杨志敏、张  倩、闫晋瑛

李正敏、李小丽、刘淑颖、王慧玲

联络员：刘  慧

工作职责：确定检查标准和课程试卷；落实课程试卷检查任务；完成各类检查表格的填写和1000字以上的个人检查小结。

三、检查方式和时间

本次本科课程试卷检查仍采用分院自查、学校检查、总结反馈三种工作方式实施。

（一）分院自查（2013.6.4-7.26）。这是本次本科试卷检查工作的重点和基础。分院自查必须体现针对性、及时性和有效性。一是要制定可操作性很强的自查工作方案，做到检查标准明确、检查任务覆盖全部本科课程、检查人员落实，体现针对性。二是自查要紧密结合考试工作环节提前介入，及早发现问题，及时整改，体现及时性。三是要梳理近几年试卷专项检查中本单位的问题，提出整改措施并强化落实，避免类似的问题屡查屡犯，体现有效性。各分院务必在2013年7月26日前将本单位自查报告及附件1、3（电子版）报试卷检查秘书组（联系人：教务处张盈 88298792）。自查报告应简明扼要，注重数字统计，主要包括的内容有：总体情况、主要做法、自查出的问题（试卷拟制、试卷批阅、成绩评定、质量分析）、整改措施和建议。

（二）学校检查（2013.7.29-8.16）。这是保证本科试卷质量的重要监控措施之一。本次本科课程试卷学校检查分两个内容：一是秘书组普查。组织分院教务部主任相互交叉全面普查分院本学期本科试卷总体质量情况，达到相互学习、相互提醒的作用。具体普查项目、普查标准、普查方法、普查时间由秘书组另行通知。二是检查组抽查。全校共抽查40门课程试卷（每个分院4门课程），每门课程试卷不少于2个教学班。具体抽查课程由秘书组在2013年7月22日前通知分院。2013年7月5日前各分院完成附件1统计内容并报秘书组。2013年7月24日前各分院按照要求将相应检查资料上报秘书组。秘书组在2013年7月26日前将相应检查资料送达学校试卷检查组成员手中。检查组成员在暑假期间自行安排所承担的检查任务并于2013年8月16日前向秘书组提交各类检查表格和个人检查小结电子版（联系人：教务处张盈 88298792）。

（三）总结反馈（2013.8.19-8.30）。试卷检查秘书组在2013年8月26日前向试卷检查领导小组提交本次本科试卷检查工作总结；8月30日前领导小组完成向院长办公会专题汇报，并以通报形式将查出的问题向全校反馈。

四、分院应提交的抽查课程资料

（一）课程教学大纲

（二）试卷拟制计划

（三）AB卷及标准答案

（四）试卷质量控制卡

（五）课程使用教材

（六）指定班级试卷

（七）班级质量分析、课程质量分析

（八）班级平时成绩登记册和平时成绩评定标准

（九）同课程上年度同期试题AB卷

五、检查标准及培训

学校教务处应在2013年5月底前向分院进一步明确试卷拟制、试卷批阅、成绩评定、班级和课程质量分析等环节基本管理规范，分院应落实相应动员培训任务（分院应将会议时间、地点提前报评估中心，届时教学质量评估中心将安排检查组成员参会）。学校试卷检查领导小组将对检查组成员进行检查标准专门培训，时间、地点由教学质量评估中心另行通知。

六、要求

本次本科课程试卷专项检查既是学校迎评的最后冲刺检查，也是对分院几次试卷检查问题整改效果的考核验收。同时，考虑到本学期分院工作头绪较多的实际情况，学校给分院本次本科课程试卷自查工作时间安排较为宽裕。为使本次本科试卷专项检查工作达到预定目标，请各分院高度重视以下工作：

（一）高度重视源头质量把控。一是把好学习研讨关。各分院要召开相关会议学习研讨，实现两个确实、两个做到，即：确实吃透学校考试工作环节标准，做到脑中有纲；确实理清本单位存在问题，做到整改胸中有数。二是把好方案设计关。要细化检查项目，精心设计自查方案。做到人人在每个环节、每个检查项目上都有实实在在的监控任务。坚决杜绝不负责任的敷衍、突击填写各类表格现象。三是把好责任关。本次本科试卷检查，分院要强化责任追究，实行检查项目责任制。学校层面查出的问题，要按教学事故进行通报处理。

（二）高度重视过程检查把控。分院要切实注意统筹兼顾、分轻重缓急，针对本单位试卷工作薄弱环节，加强过程检查把控，注意引导、培育良好教风、学风的养成。特别是在关键工作环节、重要检查项目上，要创新把控方法，要主动跟进、提前干预、及时整改，在检查效果生成上下功夫、做文章。另外，各分院要注意积累过程检查资料，以备学校检查。

（三）高度重视本单位质量监控体系的建立。对试卷实施专项检查不仅是学校迎评工作的需要，更是学校常态教学质量监控的重要措施之一。各分院要通过本学期本科课程试卷检查，结合历次学校检查，严肃认真总结经验教训，提出今后本单位试卷质量监控的常态办法。请各分院在提交试卷自查报告时给予体现。

联系人：徐和平  刘慧       联系电话：88738271

附件：1. 2012-2013学年第二学期         学院本科课程   考核统计表

2. 西安欧亚学院试卷检查标准计分表

3. 2012-2013学年第二学期         学院本科课程试卷自查主要数据统计表

西安欧亚学院

2013年5月22日

西安欧亚学院办公室 2013年5月22日印发