西 安 欧 亚 学 院 文 件

西欧院字〔2017〕61号

西安欧亚学院关于本科教学工作

审核评估第二阶段工作方案的通知

各单位：

为顺利推进学校整体审核评估进程，学校在2016年《西安欧亚学院本科教学工作审核评估方案》的基础上，细化了工作小组，进一步明确了工作职责，更新了支撑材料目录，形成了《西安欧亚学院本科教学工作审核评估第二阶段工作方案》，现予下发，请各单位从2017年6月起遵照执行。

一、工作目标

（一）进一步明确学校办学定位，使办学定位与国家和区域经济社会发展需求相适应，并保障学校定位在教育教学的各个环节落实。

（二）进一步梳理校、院、专业各级培养目标，确保人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求适应，最终确保学生的学习效果达到培养目标。

（三）促进学校的教学资源和内涵建设。完善教学资源建设，进一步提升教学资源对人才培养的支撑度和保障度。深化教育教学改革，创新应用型人才培养模式，提升教育教学质量。

三、评估范围和重点

（一）审核评估范围。主要包括学校的定位与目标、师资队伍、教学资源、培养过程、学生发展、质量保障以及学校自选特色等项目，涵盖学校的办学定位及人才培养目标，教师及其教学水平和教学投入，教学经费、教学设施及专业和课程资源建设情况，教学改革及各教学环节的落实情况，招生就业情况、学生学习效果及学风建设情况，质量保障体系的建设及运行情况等（具体见附件1）。

（二）审核评估重点。审核评估核心是对学校人才培养目标与培养效果的实现状况进行评价。重点考察以下内容：

1.审核评估的五个度。学校办学定位、人才培养目标与国家和区域经济社会发展需求的适应度；教师和教学资源条件对人才培养的保障度（其中师资队伍数量与结构、教学经费投入为重中之重）；教学和质量保障体系运行的有效度；学生和社会用人单位的满意度；人才培养目标与培养效果达成度。

2.学校党政领导重视本科教学、落实教学中心地位的措施及成效。

3.人事、财务、后勤、资产等部门保障及服务教学情况。

4.学校对上一轮评估存在问题的整改落实情况。

四、评估结果运用

本次审核评估结果，将作为“十三五”省教育厅指导高校做好人才培养工作、“四个一流”建设、优化资源配置（包括招生计划、绩效拨款、项目支持、专业备案等）的直接参考。

五、组织机构和职责

为加强审核评估工作的组织和领导，学校建立校领导、职能处室、二级学院协调配合，师生全员参与的工作运行机制，确保评建工作顺利开展。

（一）评建工作领导小组

组  长：胡建波、许尚年

副组长：刘瑾、王志强、李正、张军宏、戚世梁、杨慧、张乐芳、赵军镜、王艳、王晓华

成  员：相关职能处室负责人

职  责：

（1）全面领导学校本科教学审核评估工作，研究部署和协调全校评估总体工作。

（2）研究和解决评建工作中的重大问题，负责决定评建工作重大决策、人员安排、经费筹措、联系地方政府和省教育厅支持等。

（3）审定审核评估工作阶段任务、自评报告和数据填报等相关材料。

（二）评建工作办公室

主  任：刘瑾

副主任：贺敏娟

成  员：教学质量评估中心人员（根据情况适当增加）

职  责：

（1）评建工作办公室（简称评建办）负责落实领导小组的工作部署。

（2）起草评估文件，制定评建工作方案，分解评建工作任务，进行各阶段工作部署，组织、协调、处理评建工作日常事务；

（3）联系、协调各工作组，督促检查验收，组织开展校内专项评估、自评自建及预评估。

（4）定期提交需要领导小组或者校级会议审议的重点问题。

（5）及时总结汇报评建工作进展，研究解决评建过程中发现的问题。

（6）对外及时了解评建动态，向教育主管部门汇报学校评建进展，加强与有评估经验高校的联系。

（7）分级分类组织培训，宣传评估理念，指导各工作组开展评估。

（8）负责对各工作小组评建工作进行考核与评价，表彰先进，宣传工作亮点。

（三）评建工作组

1. 教学建设组

组  长：张乐芳

副组长：贺敏娟、张娜（会议召集人）、郭瑜

成  员：教务处、质量评估中心人员

职  责：

（1）明确学校人才培养总目标及确定依据。

（2）制定学校教学改革的总体方案。

（3）制定大学生创新创业教育规划、培养目标及主要措施。

（4）明确学校实践教学体系的建设思路，推进实践教学改革。
    （5）确保学校各类教学设施满足教学和学生自主学习需要。

（6）制定学校专业建设规划和专业调整机制。

（7）组织建成一定数量的彰显学校办学优势与特色，具备一定影响力的专业。

（8）制定教材建设规划或教材建设相关制度，保障教材选用的先进性和实用性。

（9）把关各分院专业规划、人才培养方案等，在教学环节中落地学校的办学定位、人才培养总目标。

（10）完成学校教学质量保障体系建设。

（11）督查分院工作组评估工作进程和工作开展情况。

具体任务见附件1、2。

2．师资建设组

组  长：杨慧

副组长：张李红（会议召集人）

成  员：人事处、教务处、教师发展中心、国交中心、研究发展处、党办、工会相关人员

职  责：

（1）制定师资队伍建设规划（2016-2020）。依据专业发展需要，对师资队伍的数量与结构进行合理规划，并有效落实。

（2）确保师资队伍总数满足评估要求（1:18），并确保各专业教师数量充足，结构合理，满足教学要求。

（3）确保实验技术人员和教辅人员满足教学需要。

（4）制定提升教师教学能力、专业水平的政策措施及服务教师职业生涯发展的政策措施。加强对教师的培养培训，特别是青年教师的培养，引导教师参加国际交流，注重专业带头人培养和教学团队建设，促使教师在职“充电”，不断提升教师业务能力。

（5）加强教学管理队伍建设，注重教学管理队伍培训，积极开展教学管理研究。建设一支结构较为合理，队伍基本稳定，服务意识较强的教学管理队伍。制定有关行政人员兼课制度，鼓励、明确并规范行政人员兼课工作。

（6）采取有效措施，鼓励教师教书育人及师德师风建设。

（7）有推动教师积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设的措施。

（8）制定相关政策和措施，加强对兼职教师的管理。

具体任务见附件1、2。

3．学风建设组

组  长：刘瑾

副组长：周岚（会议召集人）、王丽霞

成  员：学生发展处、招生办相关人员

职  责：

（1）制定有关规章制度、保障机制等有效措施加强学风建设，充分调动学生自主学习的机制、环境和氛围，提高学生学习投入度。

（2）加强校园文化建设，营造浓厚的学术氛围，优化育人环境，开展文体活动、体育竞赛等。

（3）完善学生指导与服务体系，关注职业生涯规划指导、创业教育指导、就业指导、心里健康咨询、贫困生资助等服务质量，提升学生满意度。

（4）调研学生对指导与服务的评价。

（5）对学生宣传评估知识。

（6）制定吸引优秀生源的制度和措施，提高生源质量（录取分数线、报到率、第一志愿报考率等）。

（7）采取有效措施推动就业工作，提升就业率和就业质量（就业率统一规定为初次就业率，截止时间为每年的8月31日；就业质量：毕业生就业岗位分布、就业面向是否符合培养目标的要求；就业岗位与所学专业相关性；3-5年后岗位适应性与发展机遇；毕业生和用人单位的评价）。

（8）建立校友或用人单位的跟踪、反馈机制。

（9）完成分项自评报告。

具体任务见附件1、2。

4．办学定位梳理与特色凝练组

组  长：赵军镜

副组长：姚川予（会议召集人）

职  责：

（1）学校发展规划及相关子规划工作的统筹。

（2）凝练整理学校办学特色。

（3）了解教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度。

（4）开展“师生对职能部门服务的满意度调查”，积累相关数据。

（5）完成分项自评报告。

具体任务见附件1、2。

5．宣传工作组

组  长：张军宏

副组长：张晶晶（会议召集人）

成  员：品牌传播部相关人员

职  责：

（1）开展学校办学成果与特色、教学、专业或课程建设等专题报道和对外宣传。

（2）利用校内各种媒体，营造评估文化氛围。

（3）制作学校教学改革与发展成果审核评估宣传片。

（4）督促检查学校各单位网站建设与更新情况。

（5）制定并印制各类评估宣传手册。

具体任务见附件1、2。

6、条件保障组

组  长：王志强、李正

成  员：樊晨（会议召集人）、高志翔、罗征、郭瑜、罗智波

职  责：

（1）建立保障教学经费投入的长效机制。

（2）经费使用效率高，教学经费分配科学合理，优先满足实践教学需要。

（3）教学设施满足教学需要，并有政策措施推动教学设施利用率的提高。特别是实验室、实习场所建设数量满足教学需要，提升设备利用率和伴随行业技术发展的更新率。

（4）负责校舍（教室、宿舍、食堂、学生浴池等）公共环境与设施的检查、维护。

（5）做好校园环境整治、绿化、美化工作。

（6）确保供水、供电、供气等公共基础设施运转正常,保证餐饮、卫生等各项服务工作运转情况良好，做好卫生防疫工作及其应急预案，确保后勤服务工作师生满意度高。

（7）推进学校信息化建设工作。

（8）采取有效措施，提升图书、信息资源的利用率。

具体任务见附件1、2。

7．分院评建工作组

商科通识组组长：王艳     副组长:刘慧（会议召集人）

人文艺术组组长：赵军镜   副组长:高昱（会议召集人）

理工科组组长：张乐芳     副组长：李淑玲（会议召集人）

高职组组长：王晓华       副组长：薛晓明（会议召集人）

成  员：各分院领导、教务部主任、教研室主任、专业负责人等

职  责：

（1）动员本组所属分院师生员工积极参与评建。

（2）制定本组评建工作方案及阶段工作计划、落实措施，针对薄弱环节进行建设与整改。

（3）负责组织本组所属分院教育教学研究与改革、专业建设特色与亮点的培育与凝练，组织拟定并审核所属分院自评报告（自评报告撰写要求见附件4）和8-10分钟的汇报PPT。

（4）完善所属分院的管理制度与管理档案，完成评估相关佐证、支撑材料的采集、归类、编辑，教学工作状态数据库填报等任务。

（5）做好分院教学规范与建设。包括：制定并落实各专业建设规划；优势专业和新专业建设；修订、完善人才培养方案；分专业课程教学大纲，实验、实习指导书；分专业选用教材样书；学生实习报告、学年论文（设计）及毕业论文（设计）；近3年来学生各门课程试卷；教学内容对人才培养目标的体现，产学研、转化教学。

（6）分院育人文化氛围与环境建设。

（7）组织教师做好个人的教学档案整理：所教授课程的教学大纲、教案、课件，所教授课程的教学设计，复核课程试卷及毕业论文（设计），所教授课程的教学。

8．自评报告撰写组

组  长：赵军镜

成  员（可根据完成情况适当增加）：张娜、姚川予、张李红、周岚、贺敏娟（会议召集人）、赵健

职  责：

（1）完成《西安欧亚学院本科教学工作审核评估自评报告》（自评报告的要求见附件4）。

（2）完成校长报告及汇报课件。

（3）完成《西安欧亚学院本科教学工作审核评估整改方案》。

（4）完成《西安欧亚学院本科教学工作审核评估整改工作总结》。

9．资料、数据工作组

组  长：贺敏娟

成  员：各职能处室、分院数据资料专员

职  责：

（1）制定支撑材料、专家案头材料目录，并组织上传“西安欧亚学院多维数据智能分析系统”。

（2）组织完成专家案头材料建设，并按要求汇编成册。包含学校各类职能部门、教学机构和实训基地等目录及所在位置，如学校职能部门、教学单位、实验实习基地、就业单位等。学校教学活动安排和人员目录，如校历、当周课表（里面含任课教师职称）、教师名单、学生名单、毕业论文和试卷清单目录（毕业论文清单含该专业成绩一览表和指导教师情况）、人才培养方案等。

（3）编印专家工作手册，包含：工作日程、学校作息时间表、现任领导和中层简况一览表、协调组相关人员联络方式一览表、学校职能部门二级分院设置一览表、实验实训室一览表、校外实习基地一览表、其他。

（4）负责上传评估管理信息系统要求的资料。

（5）负责近三年数据信息分析。

（6）完成2018年数据采集、上报工作。

（7）完成《西安欧亚学院本科教学基本状态数据分析报告》及补充说明。

要求：支撑材料要客观、真实，少而精。支撑材料与教学档案存在交叉时，教学档案无需复印，以教学档案存放在教学档案处。

10．评建督察工作组

组  长：许尚年

副组长：冯革侠（会议召集人）

成  员：各单位党支部书记

职  责：

（1）负责评估组织保障。

（2）负责各工作组和各部门工作状态、工作纪律等的督查。

四、评建工作进程

（一）自评自建第一阶段（2017.1～2017.12）

1．召开各级各类培训会议，在师生员工中进行广泛深入的评建工作动员，充分调动广大师生员工参与评建工作的自觉性、主动性、积极性与创造性；

2．编辑印发评估工作学习手册；

3．编制《西安欧亚学院审核评估任务书（2017）》，明确具体工作任务；

4．编制《西安欧亚学院审核评估支撑材料目录（2017）》（见附件3），材料上传系统；

5．各工作隶属单位将评建任务列入部门工作计划，以评估标准全面指导日常教学工作；

6．各工作组根据学校总体方案，制定本组评建工作计划与实施方案，2016年7月10日前，上报评建办公室，并从2016年7月起召开月度例会；

7. 持续推进二级学院评价和专业评估，完成资料梳理；

8．评建工作领导小组根据各组计划或方案，年底开展专项检查，提出整改意见，各小组完成整改工作；

9. 完成评建网的整改工作。

（二）自评自建第二阶段（2018.1～2018.9）

1. 编制《西安欧亚学院审核评估任务书（2018）》，明确具体工作任务；

2. 编制《西安欧亚学院审核评估支撑材料目录（2018）》，材料上传系统；

3. 自评报告组完成《西安欧亚学院本科教学工作审核评估自评报告》及汇报课件；

4．各工作组及所属单位完成建设任务；

5．评建办公室组织预评估，聘请校外专家对学校的整体评建工作进行诊断性评估；

6．根据专家组意见制定整改方案，并督促落实。

（三）迎接评估阶段（2018.10～2018.11）

1．评建办公室制定迎评工作方案，组织召开“迎接教育部专家组进校考察”前的全校动员大会；

2. 数据资料审核组完成专家案头材料的编撰印制工作；

3. 条件保障组，负责经费支持、环境维护、网络及信息化等系列保障工作；

4．评建办公室与评估专家组、教育部评估中心、省教育厅加强联系，向专家组及上级机关报送相关数据与材料；

5．评建办公室拟定专家组进校考察方案，抽调工作人员，成立工作组，做好各项准备工作；

6．全校高效率、高质量地配合专家组完成对我校的评估。

（四）整改与提高阶段（2018.12～2019.12）

1．针对专家组的考察评估意见，制定全面整改方案，报送省教育厅；

2．组织各工作组按照整改方案逐项进行整改，全面完成整改任务；

3．加强与专家组的联系，及时报告整改进展情况；

4．自评报告撰写组撰写整改报告，上报省教育厅，并做好专家回访的各项资料准备工作。

五、评建工作要求

（一）明确工作责任。各单位要从学校发展大局出发，自觉接受与服从学校评建工作领导小组的统一安排调度，精心组织，紧密配合，全员参与，提高工作质量和效率。

（二）落实以评促建。要以评估为契机和动力，全面加强质量建设，形成具有我校特色的办学优势与亮点。各单位要做好评建工作动员，形成全员参与的舆论导向和氛围，通过审核评估，学校将进一步明确办学定位，落实人才培养中心地位，健全质量保障体系，办出水平，办出特色，人才培养质量切实提高。

（三）建立例会制度。会议召集人负责每个月召集本工作组会议（距离专家进校两个月，每两周一次），组长负责主持会议，会议内容主要为工作进度沟通、研究工作中出现的新情况、新问题、下阶段工作安排。会议纪要报送评估办公室。

（四）建立表彰和责任追究制度。对在评估建设期间表现突出，成效显著的单位和个人予以表彰，对工作态度涣散、敷衍应付、工作不力的将视其情节追究责任。

附件：1.西安欧亚学院本科教学工作审核评估重点工作安排

2.西安欧亚学院本科教学工作审核评估任务分解表

3.西安欧亚学院本科教学工作审核评估支撑材料目录(2017年)

4.自评报告撰写要求

西安欧亚学院

2017年6月14日

西安欧亚学院办公室 2017年6月14日印发

附件1

| 西安欧亚学院本科教学工作审核评估重点工作安排 （正式评估时间拟定2018年11月上旬） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作机构 | 工作任务 | 完成时间 | 责任人 |
| 1 | 评建工作 领导小组 | 全面领导，研究部署和协调全校评估工作 | 全程 | 胡建波 许尚年 |
|  |  | 各项重大工作决策、人员安排、经费筹措、联系政府 | 全程 |  |
|  |  | 审定各阶段工作任务、自评报告和数据填报等相关材料 | 全程 |  |
| 2 | 评建办公室 | 落实领导小组的工作部署 | 全程 | 刘瑾 |
|  |  | 修订评建工作方案，下达评建工作任务 | 20170613 |  |
|  |  | 组织第一次校级培训 | 20170614 |  |
|  |  | 组织教师培训 | 暑假 |  |
|  |  | 组织第三次校级培训 | 201712 |  |
|  |  | 组织第四次校级培训 | 201805 |  |
|  |  | 组织开展预评估 | 20180930 |  |
|  |  | 联系、协调各工作组，督促检查验收 | 全程 |  |
|  |  | 对各单位评建工作进行考核与评价，表彰先进，宣传工作亮点 | 全程 |  |
|  |  | 及时汇报工作进展，定期提交需校级审议的重点问题 | 全程 |  |
|  |  | 向教育厅汇报评建进展，与已评高校加强联系 | 全程 |  |
|  |  | 制定评建工作进程表，完成审核评估第二阶段工作方案 | 20170615 |  |
|  |  | 总结第一阶段工作，制定整改方案，下达整改任务 | 20171230 |  |
|  |  | 制定预评估工作方案 | 20180910 |  |
|  |  | 总结第二阶段工作，制定整改方案，下达整改任务和第三阶段工作方案 | 201810 |  |
|  |  | 组织将规定材料上传至教育部评估管理系统 | 20181030 |  |
|  |  | 完成正式评估 | 201811 |  |
|  |  | 分解整改任务 | 201812 |  |
|  |  | 组织开展整改工作，接受整改回访 | 201912 |  |
| 3 | 教学建设组 | 明确学校人才培养总目标及确定依据 | 20170930 | 张乐芳 |
|  |  | 制定学校教学改革总体方案 | 20170930 |  |
|  |  | 制定大学生创新创业教育规划、培养目标及主要措施 | 20170930 |  |
|  |  | 明确学校实践教学体系的建设思路，推进实践教学改革 | 20170930 |  |
|  |  | 确保学校各类教学设施满足教学和学生自主学习需要 | 全程 |  |
|  |  | 制定学校专业建设规划和专业调整机制 | 20170930 |  |
|  |  | 制定教材建设规划或教材建设相关制度 | 20170930 |  |
|  |  | 完成学校教学质量保障体系建设 | 201712 |  |
|  |  | 把关各专业规划、人才培养方案、教学环节中落地学校的办学定位、人才培养总目标 | 全程 |  |
| 4 | 师资建设组 | 制定师资队伍建设规划（2016-2020） | 20170930 | 杨慧 |
|  |  | 制定行政兼课管理制度、兼职教师管理制度 | 20170930 |  |
|  |  | 制定提升教师教学能力、专业水平的政策措施，及服务教师职业生涯发展的政策措施 | 201712 |  |
|  |  | 制定有效措施推进师德师风建设 | 201712 |  |
|  |  | 制定有效措施推动教师积极参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设 | 201712 |  |
|  |  | 补充师资，确保各专业教师数量充足，结构合理；确保实验技术人员和教辅人员满足教学需求 | 全程 |  |
| 5 | 学风建设组 | 加强校园文化建设，营造浓厚的学术氛围，优化育人环境，开展文体、体育竞赛等活动 | 全程 | 刘瑾 |
|  |  | 向学生宣传审核评估相关知识 | 全程 |  |
|  |  | 建立校友或用人单位的跟踪、反馈机制 | 全程 |  |
|  |  | 制定学风建设规章制度及保障机制 | 20170930 |  |
|  |  | 完善学生指导与服务体系，调研学生满意度 | 全程 |  |
|  |  | 制定吸引优秀生源的制度和措施，提高生源质量（录取分数线、报到率、第一志愿报考率等） | 全程 |  |
|  |  | 采取有效措施推动就业工作，提升就业率和就业质量 | 全程 |  |
| 6 | 办学定位梳理与特色凝练组 | 统筹学校发展规划及相关子规划 | 2018630 | 赵军镜 |
|  |  | 了解教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度 | 20170910 |  |
|  |  | 凝练整理学校办学特色 | 201712 |  |
|  |  | 开展“师生对职能部门服务的满意度调查”，积累相关数据 | 20180530 |  |
| 7 | 宣传工作组 | 制作学校教学改革与发展成果宣传片 | 20180820 | 张军宏 |
|  |  | 制定并印制各类评估宣传手册 | 20180630 |  |
|  |  | 督促检查学校各单位网站建设与更新情况 | 全程 |  |
|  |  | 利用校内各种媒体营造评估氛围 | 全程 |  |
|  |  | 开展学校办学成果与特色、教学、专业或课程建设等专题报道和对外宣传 | 全程 |  |
| 8 | 条件保障组 | 建立保障教学经费投入的长效机制 | 全程 | 王志强 李正 |
|  |  | 制定措施提高教学设施利用率 | 20170830 |  |
|  |  | 后勤服务工作师生满意度调查 | 20180630 |  |
|  |  | 采取有效措施，提升图书、信息资源的利用率 | 20180830 |  |
|  |  | 做好校园环境整治工作 | 全程 |  |
|  |  | 确保实验室、实习场所建设数量满足教学需要，提升设备利用率和伴随行业技术发展的更新率 | 全程 |  |
|  |  | 做好餐饮、水电、医疗等后勤保障工作 | 全程 |  |
|  |  | 做好校舍（教室、宿舍、食堂、学生浴池等）公共环境与设施的检查、维护工作 | 全程 |  |
|  |  | 推进学校信息化建设工作 | 全程 |  |
| 9 | 各分院 评建工作组 | 动员组内分院师生员工积极参与评建 | 全程 | 商科通识： 王艳 人文艺术：赵军镜 理工： 张乐芳 高职： 王晓华 |
|  |  | 制定本组评建工作方案及阶段工作计划、落实措施 | 20170710 |  |
|  |  | 完善本单位的管理制度与管理档案 | 全程 |  |
|  |  | 进行阶段性总结，制定整改方案 | 201801 201810 |  |
|  |  | 完成组内各分院教育教学研究与改革、专业建设特色与亮点的培育与凝练 | 20180330 |  |
|  |  | 组织拟定组内各分院自评报告，并完成8-10分钟汇报PPT | 20180630 |  |
|  |  | 完成评估相关佐证、支撑材料的采集、归类、编辑，教学工作状态数据库填报等任务 | 全程 |  |
|  |  | 全面完成自评自建工作 | 20180831 |  |
|  |  | 做好分院教学规范与建设： 制定并落实各专业建设规划 优势专业和新专业建设 修订、完善人才培养方案 分专业课程教学大纲，实验、实习指导书 分专业选用教材样书 学生实习报告、学年论文（设计）及毕业论文（设计）近3年学生各门课程试卷 | 全程 |  |
|  |  | 组织教师做好个人的教学档案整理： 所教授课程的教学大纲、教案、课件 所教授课程的教学设计 复核课程试卷及毕业论文（设计） 所教授课程的教学 | 全程 |  |
|  |  | 院（系）育人文化氛围与环境建设 | 全程 |  |
| 10 | 自评报告撰写组 | 确定思路，制定自评报告提纲，分解任务 | 20180515 | 赵军镜 |
|  |  | 各工作组根据任务，研究并形成相关部分报告内容 | 201806 |  |
|  |  | 完成自评报告第一稿 | 201807 |  |
|  |  | 完成自评报告第二、三、四、五稿 | 201809 |  |
|  |  | 完成自评报告终稿（根据预评估修订） | 20181001 |  |
|  |  | 完成自评报告上传和印刷 | 20181010 |  |
|  |  | 将自评报告上传至评估管理系统 | 20180930 |  |
|  |  | 完成校长报告撰写、PPT制作，提交领导小组审核 | 20181030 |  |
|  |  | 完成并提交整改工作方案 | 20181231 |  |
|  |  | 完成并提交整改工作总结 | 201912 |  |
| 11 | 资料、数据 工作组 | 制定支撑材料、专家案头材料目录 | 全程 | 贺敏娟 |
|  |  | 收集并完成支撑材料、案头材料初稿 | 20171130 |  |
|  |  | 编印专家工作手册 | 20180430 |  |
|  |  | 参加预评估 | 20180930 |  |
|  |  | 根据预评估意见完善案头材料和支撑材料 | 20181031 |  |
|  |  | 完成2018年数据采集、上报工作 | 20180731 |  |
|  |  | 完成近三年数据分析 | 20180820 |  |
|  |  | 完成支撑材料、案头材料终稿 | 20180831 |  |
|  |  | 将规定材料上传评估管理信息系统 | 20180930 |  |
|  |  | 对评估管理信息系统生成的《西安欧亚学院本科教学基本状态数据分析报告》进行补充说明，如有必要，与教育部沟通修正 | 20181031 |  |
| 12 | 评建督察工作组 | 负责评估组织保障 | 全程 | 许尚年 |
|  |  | 负责各工作组和各部门工作状态、工作纪律等的督查 | 全程 |  |
| 注： 1.此为审核评估的重点工作初步时间表，如有变动，及时通知。 2.请各工作组根据此重点工作安排，结合所属单位的分工（见附件2），制定本工作组方案。 |  |  |  |  |

附件2

- 西安欧亚学院本科教学工作审核评估任务分解表

| 审核 项目 | 审核要素 | 审核要点 | 责任 单位 | 协助 单位 | 引导性问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 定位与 目标 | 1.1 办学定位 | (1)学校办学定位及确定依据 (2)办学定位在学校发展规划中的体现 | 校办 | 各单位 | (1)学校的办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据为何？ (2)学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何？ (3)学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？ |
|  | 1.2 培养目标 | (1)学校人才培养总目标及确定依据 (2)专业培养目标、标准及确定依据 (3)大学生创新创业教育培养目标、主要措施 | 教务处 | 各分院 | (1)学校人才培养总目标是什么？是如何形成的？与学校办学定位的契合度如何？ (2)学校各专业人才培养目标是如何确定的？其地方性、应用型是如何体现的？与学校人才培养总目标的关系如何？ (3)学校师生对人才培养目标的理解和认可程度如何？ (4)学校在确定人才培养目标方面存在什么问题？如何改进？ (5)大学生创新创业教育是如何规划和开展的？下一步如何加强？ |
|  | 1.3 人才培养中心地位 | (1)落实学校人才培养中心地位的政策与措施 (2)人才培养中心地位的体现与效果 (3)学校领导对本科教学的重视情况 | 校办 | 各单位 | (1)学校在制度和措施等方面如何保证人才培养中心地位的？ (2)学校领导是如何重视教学的？ (3)学校各职能部门是如何服务教学的？ (4)学校在保证人才培养中心地位方面还存在什么问题？如何改进？ |
| 2 师资 队伍 | 2.1 数量 与结构 | (1)教师队伍的数量与结构 (2)教师队伍建设规划及发展态势 | 人事处 | 教务处、教师发展中心、各分院 | (1)学校的师生比如何？学校专任教师的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？ (2)学校各专业主讲教师队伍的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？ (3)学校实验技术人员和教学辅助人员的数量与结构如何？能否满足教学要求？ (4)聘请境外教师承担本科生教学情况？效果如何？ (5)学校师资队伍建设规划怎样落实的？“双师型”教师培养如何做的？效果如何？ (6)学校的师资队伍在上述方面存在什么问题？如何改进？ |
|  | 2.2 教育教学水平 | (1)专任教师的专业水平与教学能力 | 教务处 | 人事处、教师发展中心、质量评估中心 | (1)学校主讲教师的专业水平与执教能力如何？ (2)学校实验、实践（实训）教学人员和教学辅助人员的业务水平如何？ (3)学校是否建立了对教师教育教学水平的评价机制？效果如何？ (4)学校教师在教育教学水平方面存在什么问题？如何改进？ |
|  |  | (2)学校师德师风建设措施与效果 | 工会 | 人事处 | (5)学校在鼓励教师教书育人及加强师德建设方面采取了哪些措施？效果如何？ |
|  |  | (3)教学名师培养及作用发挥 | 教务处 | 人事处 | (6)学校教师在教学名师培养方面采取了哪些措施？效果如何？ |
|  | 2.3 教师教学投入 | (1)教授、副教授为本科生上课情况 | 教务处 | 人事处、各分院 | (1)教师自觉履行教书育人职责及将主要精力投入本科教学工作情况？ (2)学校主讲本科课程的教授、副教授分别占教授、副教授总数的比例？教授、副教授主讲本科课程占总课程的比例？ (3)教师在专业建设（课程建设、教材建设、实验室建设等）方面发挥作用情况？ |
|  |  | (2)教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 | 研究 发展处 | 教务处、 各分院 | (4)教师参加教学研究、教学改革的情况？实际效果如何?教师参加校以上级别的教改立项课题的人数及比例如何？ (5)教师能否将自己的科研资源向本科生开放并将最新研究成果及学科前沿知识融入教学内容中？ |
|  |  | (3)鼓励教师安心、热心从教的政策措施及执行情况 | 人事处 | 教务处、各分院 | (6)学校教师在教学投入方面存在什么问题？如何改进？ (7)学校在“鼓励教师安心、热心从教”方面采取了哪些措施，效果如何？ |
|  | 2.4 教师发展与服务 | (1)提升教师教学能力和专业水平的政策措施 | 教师发展中心 | 人事处、 各分院 | (1)学校建立的支撑教师专业发展的专门机构开展工作情况？效果如何？学校每年用于教师学习、培训的人均经费是多少？ (2)学校在服务教师职业生涯发展方面特别是在关心青年教师成长，提升其业务水平和教学能力方面采取了哪些措施？效果如何？ |
|  |  | (2)服务教师职业生涯发展的政策措施 | 人事处 | 教师发展中心、 各分院 | (3)学校教师队伍建设及发展规划落实情况如何？各二级教学单位是否有具体措施？效果如何？ (4)学校在鼓励教师在职进修、提升学历及国内外学术交流等方面的政策措施情况？效果如何？ (5)学校如何在教师岗位聘用、考核评价及薪酬分配方面向教学倾斜？ (6)学校在关心与促进教师发展方面存在什么问题？如何改进？ |
|  |  | (3)名师工作室建设及作用发挥情况 | 教务处 | 人事处、 各分院 | (7)学校是否建立名师工作室，成效如何？ |
| 3 教学 资源 | 3.1 教学经费 | (1)教学经费投入及保障机制 (2)学校教学经费年度变化情况 (3)教学经费分配方式、比例及使用效益 | 财务处 | 教务处 | (1)学校投入本科教学的经费是多少？生均本科教学日常运行支出是多少？教学日常运行支出占经常性预算内事业费与学费收入之和的比例是多少？ (2)学校教学经费能否满足教学资源建设和日常教学运行的需要？是否建立了保障教学经费投入的长效机制？ (3)学校教学经费是如何分配的？是否有专门经费支持教学改革与大学生创新教育？是否有实践教学专项经费？是否有新增生均拨款优先投入实践教学？ (4) 学校教学经费使用是否合理？是否进行年度经费使用效益分析？结果如何？ (5)学校在教学经费投入和经费使用效益上存在什么问题?如何改进? |
|  | 3.2 教学设施 | (1)教学设施满足教学需要情况 (2)教学、科研设施开放程度及利用情况 (3)教学信息化条件及资源建设 (4)近五年实验室建设及设备改造情况 | 教务处 | 图文信息中心、后勤集团、各分院 | (1)学校的办学条件指标能否达到《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》（教发〔2004〕2号）中的合格要求？ (2)学校的各类教学设施（实验室、课堂教学设施、辅助教学设施、图书馆等公共教学设施）能否满足教学需要及学生自主学习要求？ (3)学校的教学、科研设施的开放程度如何？利用率如何？ (4)学校教学设施的建设与使用中存在什么问题?如何改进？ (5)学校教学信息化条件及资源建设效果如何？ (6)学校近五年实验室建设及设备改造情况如何？（2013- ） |
|  | 3.3 专业设置与培养 方案 | (1)专业建设规划与执行 (2)专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 (3)培养方案的制定、执行与调整 | 教务处 | 各分院 | (1)学校专业建设规划的执行情况如何?是否有专业结构调整机制？ (2)学校专业建设的成效如何？是否建成了若干能够彰显办学优势与特色、具备一定影响力的品牌专业？ (3)新办专业的建设情况如何？其人才培养质量能否得到保证？ (4)学校在制定各专业培养方案时，如何在人才培养目标、培养规格、课程设置等方面体现学校办学指导思想和实际需要？ (5)学校在专业设置与调整方面、培养方案及其制定（修订）、执行等方面存在什么问题？如何改进？ |
|  | 3.4 课程资源 | (1)课程建设规划与执行 (2)课程的数量、结构及优质课程资源建设 (3)教材建设与选用 (4)在线开放课程建设 | 教务处 | 各分院、图文信息中心 | (1)学校课程建设规划执行情况如何?课程建设取得了哪些成绩？ (2)学校课程总量多少？课程结构如何？双语课程、实践课程比例，是否符合培养目标需求？ (3)学校的教材建设规划执行情况如何？如何保障所选用教材的先进性与使用性？使用优秀教材和境外原版教材的比例？ (4)学校在课程和教材建设等方面存在什么问题？如何改进？ (5)学校在线开放课程建设情况如何？ |
|  | 3.5 社会资源 | (1)合作办学、合作育人的措施与效果 | 教务处 | 研究发展处、各分院 | (1)学校在合作办学、合作育人、合作就业、合作发展上采取了哪些措施？效果如何？ (2)学校与社会共建教学资源方面取得了什么成效？ |
|  |  | (2)共建教学资源情况 |  |  |  |
|  |  | (3)社会捐赠情况 | 财务处 | 品牌传播部、校办 | (3)近三年接受社会捐赠的情况怎样？其中校友捐赠有多少？ |
| 4 培养 过程 | 4.1 教学改革 | (1)教学改革的总体思路及政策措施 (2)人才培养模式改革 (3)教学改革研究项目和教学成果奖培育 (4)教学及管理信息化 (5)学生转专业制度及实施 | 教务处 | 各分院 | (1)学校教学改革的总体思路是什么？是否有切实可行的教学改革规划和具体实施方案？ (2)学校有哪些激励和促进广大师生积极参与教学改革研究与实践的政策与措施？ (3)学校在人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理等方面改革取得的成效？ (4)学校在教学改革方面存在什么问题? 如何改进？ (5)学校有哪些教学改革研究项目和教学成果奖？ (6)学校是否制定具体的转专业制度，实施效果如何？ |
|  | 4.2 课堂教学 | (1)教学大纲的制定、执行与修订 | 教务处 | 各分院 | (1)课程教学大纲的制订、执行与调整情况如何？ (2)是否有课程教学内容更新相关制度与要求？教学内容如何体现人才培养目标？ |
|  |  | (2)教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 |  |  |  |
|  |  | (3)教师教学方法，学生学习方法 | 教师发展中心 | 教务处、图文信息中心 | (3)学校对教学方法、教学手段改革采取了哪些措施？有哪些先进做法？效果如何？ (4)学校如何加强网络教学资源建设的？建设成效如何？利用率与使用效果如何？ |
|  |  | (4)考试考核的方式方法及管理 | 教务处 | 各分院 | (5)学校在考试方法上进行了哪些改革？在加强考风考纪方面制订了哪些措施？取得了哪些成效？ (6)选修课学分占总学分比例是多少？ (7)小班化教学及分层分类教学情况如何？ |
|  |  | (5)选修课学分占总学分比例 |  |  |  |
|  |  | (6)小班化教学及分层分类教学情况 |  |  |  |
|  | 4.3 实践教学 | (1)实践教学体系建设 (2)实验教学与实验室开放情况 (3)实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 | 教务处 | 各分院 | (1)学校实践教学体系的建设思路是什么？如何推进实践教学改革的，效果如何？ (2)学校实习、实训基地建设情况，能否达到教学要求？ (3)学校设计性、综合性实验开设与实验室开放及使用情况？ (4)学校科研实验室向本科生开放情况如何？ (5)学校是如何保障实习、实践环节的教学效果的？ (6)学校是如何保障毕业论文 (设计)质量的？ (7)学校在实践教学方面存在什么问题？如何改进？ (8)国家、省、校三级实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心建设和运行情况？如何重点加强与改进？ (9)大学生创新创业训练计划开展情况如何？学校制定了什么激励政策？如何统筹支持“互联网+”、电子商务等大学生竞赛？ |
|  | 4.4 第二课堂 | (1)第二课堂育人体系建设与保障措施 | 教务处 | 学生处、各分院 | (1)学校是否将第二课堂建设纳入人才培养体系建设？有哪些政策措施保障第二课堂建设？ (2)学校的第二课堂的主要形式有哪些？第二课堂与第一课堂是如何紧密结合的?建设效果如何？ (3)学校在第二课堂建设方面存在什么问题？如何改进？ |
|  |  | (2)社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 | 学生处 | 各分院 | (4)社团建设与校园文化、科技活动及育人效果如何 |
|  |  | (3)学生国内外交流学习情况 | 教师发展中心 | 各分院 | (5)学校是否制定了关于学生校（海）外学习经历的政策和措施？成效如何？ |
|  | 4.5 创新创业教育 | (1)创新创业教育体系构建及创新创业改革试点学院建设 (2)创新创业平台、基地建设及使用情况 (3)创新创业训练计划项目、“互联网+”大赛等竞赛覆盖面、受益面 (4)创新创业教育经费支持、师资培养及政策措施 | 教务处 | 学生处、研究发展处、各分院 | (1)学校如何落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》？有什么具体政策措施？效果如何？ (2)如何构建创新创业教育体系，是独立成立机构并形成培养体系？还是融入人才培养的总体方案，并使其与理论教学、实践教学有机融合？ (3)创新创业教育改革试点学院建设、课程开设、专家讲座、企业家报告等情况？ (4)创新创业平台、基地建设情况，校企联合推进创新创业教育情况？ (5)“互联网+”大学生创新创业大赛、大学生创新创业训练计划、学科竞赛开展情况如何？有何激励政策？如何进一步加强和改进？ |
| 5 学生 发展 | 5.1 招生及 生源情况 | (1)学校总体生源状况 (2)各专业生源数量及特征 | 招就处 | 教务处 | (1)学校总体及各专业生源数量及结构特征如何（如学生性别、民族、区域、家庭经济/社会背景、学生教育背景等）? (2)学校在现有条件下采取了哪些措施提高生源质量？效果如何？ (3)学校为学生在学期间提供重新选择专业的政策如何？ (4)学校的生源数量与质量方面存在什么问题？如何改进？ |
|  | 5.2 学生指导与服务 | (1)学生指导与服务的内容及效果 (2)学生指导与服务的组织与条件保障 (3)学生对指导与服务的评价 | 学生处 | 教务处、各分院 | (1)学校在人才培养工作中是如何体现以学生为本的理念的？ (2)学校建立了什么样的学生指导与帮扶体系？效果如何？ (3)学校如何吸引和激励专任教师积极参与学生指导工作?参与面与参与程度如何？ (4)学校学生辅导员和本科生导师(如果设置)在日常工作中如何指导和帮助学生成长成才？效果如何？ (5)学校在学生指导与服务方面存在什么问题？如何改进？ |
|  | 5.3 学风与 学习效果 | (1)学风建设的措施与效果 | 教务处 | 各分院、学生处、研究发展处 | (1)学校总体学习风气如何？学校在加强学风建设方面采取了什么样的政策措施？执行情况如何？ (2)近三年学校公开处理的学生考试违纪、抄袭作业、违反学校规章制度的人/次数？ (3)学生的学业成绩、专业能力及综合素质如何？ (4)学校是否建立对学生学习效果的评价机制？ (5)学校在学风建设和增强学生学习效果方面存在什么问题?如何改进？ (6)近三年来本科生取得了哪些创新创业成果？学生获省级及以上各类竞赛奖励的情况如何？ (7)近三年来本科生参与科研项目及发表学术论文及有关成果、申请专利的情况如何？ |
|  |  | (2)学生学业成绩及综合素质表现 |  |  |  |
|  |  | (3)学生对自我学习与成长的满意度 |  |  |  |
|  |  | (4)大学生创新创业、各类竞赛奖励及科研成果 |  |  |  |
|  | 5.4 就业 与发展 | (1)毕业生就业率与职业发展情况 (2)用人单位对毕业生评价 | 招就处 | 各分院 | (1)学校毕业生的就业情况(就业率、就业质量等)如何？ (2)学校采取了哪些措施提高就业率与就业质量？效果如何？ (3)学校是如何引导毕业生到国家最需要的地方与岗位工作？ (4)毕业生在社会特别是专业领域的发展情况如何？有哪些优秀校友？ (5)用人单位对毕业生的满意度如何？ (6)学校在促进毕业生就业与发展方面存在什么问题？如何改进？ |
| 6 质量 保障 | 6.1 教学质量保障体系 | (1)质量标准建设 (2)学校质量保障模式及体系结构 (3)质量保障体系的组织、制度建设 (4)教学质量管理队伍建设 | 教学 质量 评估 中心 | 教务处、各分院 | (1)学校是否重视教学质量标准建设？形成了怎样的质量标准体系？ (2)学校教学质量保障的模式是什么？结构怎样？ (3)学校教学质量保障体系是否做到了组织落实、制度落实和人员落实？ (4)学校教学管理队伍的数量、结构与素质是否满足质量保障要求？ (5)学校在教学质量保障体系建设方面存在什么问题？如何改进？ |
|  | 6.2 质量监控 | (1)自我评估及质量监控的内容与方式 (2)自我评估及质量监控的实施效果 (3)年度质量报告发布情况 |  |  | (1)学校是否采取有效方式对教学全过程进行实时监控？ (2)学校是否建立了完善的评教、评学等自我评估制度？效果如何？ (3)学校是否形成了全员参与质量监控的良好氛围？ (4)学校在质量监控方面存在什么问题？如何改进？ |
|  | 6.3 质量信息及利用 | (1)校内教学状态数据库建设情况 (2)质量信息统计、分析、反馈机制 (3)质量信息公开 |  |  | (1)学校是否建立对能反映教学质量的信息进行跟踪调查与统计分析的制度? (2)学校是否按教育部要求及时发布本科教学质量报告？质量报告是否全面、客观地反映本科教学质量现状及存在的主要问题？ (3)学校是否建立了校内教学状态数据库，运行情况如何？是否及时采集并上报本科教学状态数据?本科教学状态数据是否真实、可靠？ (4)学校是否按要求定期公布其他教学工作及人才培养质量信息？ （5）学校在人才培养质量信息统计、分析、反馈与公开方面存在什么问题？如何改进？ |
|  | 6.4质量改进 | (1)质量改进的途径与方法 (2)质量改进的效果与评价 |  |  | (1)学校是否定期对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措施，效果如何？ (2)学校质量改进的程序与机制是什么？如何对改进效果适时进行评价？ (3)学校在质量改进中对已参加的外部教学评估（例如合格评估）中存在的问题和薄弱环节进行了全面整改？效果如何？ (4)学校的质量改进存在什么问题？如何改进？ |
| 自选 特色 | 学校可自行选择有特色的补充项目 |  | 校办 | 各单位 |  |

注：

引导性问题围绕学校“在做什么，如何做，效果如何，问题如何，如何改进”五个方面的问题展开，各责任单位可参考引导性问题梳理具体评建工作（引导性问题起示范作用，不具有限定性）。

附件3

- 西安欧亚学院

- 本科教学工作审核评估支撑材料目录

（2017年）

1 定位与目标

1.1 办学定位

（1）西安欧亚学院发展规划

（2）西安欧亚学院“四四二”战略第二阶段发展规划

1.2. 培养目标

（1）西安欧亚学院本科专业人才培养方案管理办法

（2）西安欧亚学院专业建设规划（2013-2016）

（3）西安欧亚学院专业建设规划（2017- ）

（4）如以上材料未体现学校人才培养方案，请提供能体现的其他资料

（5）有关大学创新创业教育培养目标、措施的文件或通知（可补充新的）

1.3 人才培养中心地位

（1）关于印发《贯彻落实<陕西省民办高等学校质量提升计划>实施方案》的通知

（2）西安欧亚学院关于组织落实《陕西省民办高等学校质量提升计划》进展情况

（3）西安欧亚学院2017年工作要点

（4）西安欧亚学院2017年党建工作要点

（5）西安欧亚学院2016、2017年半年工作会议资料、年终工作会议资料

（6）西安欧亚学院2016、2017年工作总结报告

（7）西安欧亚学院2017年校长办公会会议纪要

（8）西安欧亚学院2016、2017年教学例会会议纪要

（9）西安欧亚学院校领导关于教学方面的讲话稿（党委书记、校长、副校长等）

（10）西安欧亚学院学术委员会章程

（11）西安欧亚学院分院专家委员会相关资料

2 师资队伍

2.1 数量与结构

（1）西安欧亚学院师资队伍建设规划（2017- ）

2.2 教育教学水平

（1）西安欧亚学院关于学习宣传和贯彻落实《高等学校教师职业道德规范》的通知

（2）西安欧亚学院教师职业道德规范

（3）西安欧亚学院师德师风规范

（4）西安欧亚学院关于师德师风建设的相关文件

（5）西安欧亚学院优秀教师评选奖励办法

（6）西安欧亚学院关于表彰奖励优秀教师、教学名师、教学团队等的决定

（7）西安欧亚学院教学名师或骨干教师培训文件

2.3 教师教学投入

（1）西安欧亚学院学科竞赛管理规定

（2）西安欧亚学院教育创新基金项目管理办法

（3）关于修订《西安欧亚学院科研经费管理规定》的通知

（4）西安欧亚学院教师能力提升计划

（5）西安欧亚学院2016、2017年“校长有约”会议纪要

（6）西安欧亚学院2016、2017年“精英俱乐部”活动

（7）学术补贴的通知

（8）鼓励教师爱心、热心从教的政策

2.4 教师发展与服务

（1）西安欧亚学院教师能力提升计划

（2）西安欧亚学院关于组织落实《陕西省民办高校教师能力提升计划》进展情况（2012年度）

（3）西安欧亚学院关于组织落实《陕西省民办高校教师能力提升计划》进展情况汇报（2013年度）

（4）西安欧亚学院加强“双师”素质教师队伍建设管理规定

（5）西安欧亚学院外籍教师管理规定

（6）西安欧亚学院教研室负责人、课程中心负责人及年级负责人工作职责与管理暂行办法

（7）西安欧亚学院优秀教师评选奖励办法

（8）西安欧亚学院资助教职工深造实施细则

（9）西安欧亚学院新进教师入职培训管理规定

（10）西安欧亚学院关于教学团队建设的指导性意见

（11）西安欧亚学院2016、2017年关于讲课比赛类相关资料

（12）西安欧亚学院资助教职工深造实施细则

（13）西安欧亚学院教师校内职称评审指导意见（试行）

（14）西安欧亚学院教师绩效评价体系

（15）西安欧亚学院2016年教职工代表大会总结报告

（16）教师发展中心工作总结

（17）教师发展中心评估自评报告

（18）西安欧亚学院高层次人才引进与管理规定（试行）

3 教学资源

3.1教学经费

（1）西安欧亚学院教学经费管理办法

（2）关于印发《西安欧亚学院全面预算管理制度》修订稿的通知

（3）西安欧亚学院“分院教学投入财务模型”

3.2 教学设施

（1）西安欧亚学院校园建设规划（2013-2016）

（2）西安欧亚学院校园建设规划（2017- ）

（3）西安欧亚学院教学场地管理办法

（4）西安欧亚学院教学仪器设备使用管理规定

（5）西安欧亚学院体育馆使用管理办法

（6）西安欧亚学院图书馆图书资料借阅管理规定

（7）西安欧亚学院信息化工作总结

（8）西安欧亚学院实验室近四年（2017、2016、2015、2014）改造情况

3.3 专业设置与培养方案

（1）西安欧亚学院专业建设规划（2017- ）

（2）西安欧亚学院特色专业资料

（3）西安欧亚学院专业群划分一览表

3.4 课程资源

（1）西安欧亚学院课程建设管理办法

（2）西安欧亚学院课程建设质量标准实施细则

（3）西安欧亚学院2016、2017教材编写等相关通知

（4）西安欧亚学院2016、2017年在线课程一览表

3.5 社会资源

（1）西安欧亚学院关于全面推进产学研结合工作的指导性意见

（2）西安欧亚学院研究发展委员会章程

（3）西安欧亚学院产学研发展规划

（4）“校企资源共享、共谋合作发展”第一届产学研合作发展论坛主题报告

（5）第二届产学研合作发展论坛主题报告

（6）西安欧亚学院校级研究所相关资料

（7）西安欧亚学院分院级研究中心一览表

（8）西安欧亚学院校友基金会及捐赠情况

4 培养过程

4.1 教学改革

（1）西安欧亚学院“十三五”规划

（2）西安欧亚学院教育教学改革实施方案

（3）西安欧亚学院2016、2017年“本科教学质量工程”相关资料

（4）西安欧亚学院质量创新奖评选办法

（5）西安欧亚学院教学质量创新支持奖评选办法

（6）西安欧亚学院网络辅助教学课程建设管理规定

（7）西安欧亚学院教务管理流程

4.2 课堂教学

（1）西安欧亚学院课程大纲编制管理办法

（2）西安欧亚学院2016、2017年教改项目汇总

（3）关于表彰西安欧亚学院首届“质量创新奖”获奖项目的通报

（4）关于表彰西安欧亚学院首届“质量创新支持奖”获奖项目的通报

（5）西安欧亚学院CTE卓越教师指导手册

（6）西安欧亚学院“卓越教学研习工作坊”相关资料

（7）教师发展中心2016、2017年培训资料

（8）课程内容更新有关制度

（9）CCSS（2017）

（10）关于课程考核改革的指导性意见（试行）

（11）西安欧亚学院选修课管理办法

4.3 实践教学

（1）西安欧亚学院实践教学管理办法

（2）西安欧亚学院实践教学经费使用管理办法

（3）西安欧亚学院实验（训）室建立、调整与撤销管理规定

（4）西安欧亚学院校外实习（训）基地建设管理办法

4.4 第二课堂

（1）西安欧亚学院学生组织管理办法

（2）西安欧亚学院学生组织评鉴办法

（3）西安欧亚学院交流生学籍管理规定

（4）西安欧亚学院学生2016、2017年国内外交流学习情况（台湾、法国等）

4.5 创新创业教育（可补充新的）

（1）创新创业教育体系

（2）创新创业工作总结

（3）创新创业训练计划项目“互联网+”大赛等竞赛覆盖面、受益面

5 学生发展

5.1 招生及生源情况

（1）西安欧亚学院招生工作管理规定

（2）西安欧亚学院2016、2017年高职分类考试招生章程

（3）西安欧亚学院2016、2017年本科各专业报到率及录取率统计表

（4）西安欧亚学院2016、2017年生源数量及特征

（5）2016、2017招生工作总结

5.2 学生指导与服务

（1）西安欧亚学院关于编印学生学习指导手册的指导意见（试行）

（2）2016学生帮扶、指导总结

（3）社区相关资料（持续补充）

（4）CCSS(2017)

（5）麦可思（新）

（6）相关问卷调研

(7) 学生对指导与服务的评价

（8）专任教师参与指导学生的有关文件

5.3 学风与学习效果

（1）西安欧亚学院关于加强学风建设工作的意见

（2）西安欧亚学院加强学风建设实施方案及总结（补充2016、2017年）

（3）学生荣誉（4）2017年公开处理的学生考试违纪、违反学校制度的人|次

（4）学生的自我学习成长满意度调查报告

5.4 就业与发展

（1）麦可思调查报告等（支持用人单位满意度）（补充新的）

（2）优秀校友简介（10名）（补充）

（3）2017年就业工作总结

6 质量保障

6.1 教学质量保障体系

（1）西安欧亚学院系列质量标准

（2）西安欧亚学院课堂观测表（理论课）

（3）西安欧亚学院课堂观测表（实践课）

（4）西安欧亚学院教学质量管理体系

（5）西安欧亚学院教学督导工作管理规定

（6）西安欧亚学院特聘教学督导实施细则

（7）西安欧亚学院优秀兼职教学督导评选办法

（8）西安欧亚学院教学信息联络员工作制度

（9）西安欧亚学院教学信息员委员会干部竞聘/考核办法

（10）西安欧亚学院评价委员会章程

（11）西安欧亚学院评价专家库建设及管理办法

6.2 质量监控

（1）西安欧亚学院教学检查制度

（2）西安欧亚学院听课管理规定

（3）西安欧亚学院教学和教学管理事故认定及处理规定

（4）试卷检查通知、总结

（5）毕业设计通知、总结

（6）档案检查通知、检查

（7）校外实践基地检查通知、总结

（8）开学第一周教学秩序检查安排（补充新的）

（9）期中教学检查通知、总结（补充新的）

（10）期末考试检查通知、总结

（11）内部评价相关资料

（12）专业评价资料

（13）西安欧亚学院文化传媒学院评价总结报告

（14）2016年西安欧亚学院质量报告

（15）2016年人才培养方案修订的质量报告

6.3 质量信息及利用

（1）西安欧亚学院信息公开相关资料

（2）西安欧亚学院多维数据职能分析系统相关资料

（3）西安欧亚学院状态数据分析报告

（4）西安欧亚学院教学信息员工作资料

6.4 质量改进

（1）西安欧亚学院本科合格评估整改方案

（2）西安欧亚学院本科合格评估整改报告

（3）西安欧亚学院教学质量评估中心向分院反馈资料

自选特色项目

（1）教育信息化（可补充新的）（1）师资建设

（2）以学生为中心

（3）社区化（可补充新的）

（4）四个度中的某一个度

注：

1.目录仅供参考，各责任单位可根据实际工作情况增加条目，修改目录名称，但重点支撑材料不能减少；上传资料的命名请按照文件或材料的正式命名

2.审核评估联络员负责各单位的材料报送工作。本目录要求内容，请各单位在2017年12月31日前上传到“西安欧亚学院多维数据智能分析系统”。

3．2018年的目录将于2017年年底公布。

4．上传支撑材料的负责部门为附件1中的责任单位。

附件4

自评报告撰写要求

自评报告是参评学校自评自建工作的总结，更是专家评估学校的主要依据。自评报告是对学校自身定位、培养目标、政策措施和培养效果的全面总结，其主要内容应包括：学校概况、办学成绩、存在问题及原因、改进措施等。

要求：自评报告是学校自我评估结果的体现，反映了参评学校对自身教学工作的认识，也反映了参评学校对审核评估的认识。自评报告写得如何，体现了学校能否客观清醒地认识自己，是否具有驾驭和反思自身发展的自省能力和水平。自评报告要求：

一是理念要到位，事实做支撑，优势须找准，问题要写透。学校的办学理念和人才培养理念，必须用精准的语言和方式呈现出来。对于呈现出的理念，必须用事实说明。对学校在办学过程中取得的成绩需要认真、客观地整理，并不是将所有的优点都写全，要有所取舍。对存在问题不隐晦，能直面问题并能分析到位，切勿虚泛。无论是成绩还是问题都应有支撑数据，能反映出学校自身特有的特点，不是套用模板报告。

二是“五个度”为主线，项目不能少，要素不能丢，要点可综合。自评报告的内容要以审核评估的“五个度”为主线来阐述，对审核范围中的项目和要素应包含在“五个度”的主线之中，不能遗漏。对审核中的要点叙述不必面面俱到，可综合体现在要素中反映。即审核评估报告的撰写不应以要素为基点，一般是以“五个度”为基本点组织撰写，根据“五个度”的要求来说明学校所确立的目标，实现目标的措施与手段、主要效果、存在的问题及原因、改进策略等。

三是自评报告成绩与问题的描述方式相一致，都能围绕主题；对成绩与问题的举证，都有定量和定性的分析；分析成绩和问题的产生，能内因和外因相结合。