西 安 欧 亚 学 院 文 件

西欧院字〔2018〕84号

关于做好2019年新增列为

学士学位授权专业评审工作的通知

物流贸易学院、休闲管理学院、文化传媒学院：

根据《关于印发<陕西普通高等学校申请新增列为学士学位授予单位及专业审核办法>的通知》（陕学位〔2014〕1号）文件要求，2019年物流贸易学院国际商务专业、休闲管理学院会展经济与管理专业、文化传媒学院数字出版、文化传媒学院文化产业管理专业达到了学士学位申报的年限，为使学位申报工作顺利进行，现将有关事项通知如下，请认真组织实施。

一、指导思想

以学校专业建设规划为指导，按照“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的20字方针，认真贯彻落实上级关于学位建设的一系列文件精神，加强专业内涵建设，深化专业改革，增强专业实力，把专业建设水平提升到一个新的高度，确保2019年顺利获得学士学位授予权。

二、组织领导

（一）学位评审领导小组成员及职责。

组  长：刘  瑾

副组长：曹明明

成  员：张乐芳、赵军镜、王  艳、王鹏飞、闫晋瑛、贺敏娟、罗  征

职  责：主要负责研究解决迎评工作中的重要问题，审定学位评审工作方案，督促检查评审工作的进展情况与质量状况，组织专家进行预评，指导各专业做好整改工作。

（二）教学质量评估中心在学士学位评审中的工作职责。教学质量评估中心在学校学位评审领导小组领导下开展工作，主要负责拟定评审工作计划、办理评审过程中的具体事务性工作、协调处理各部门之间交叉的工作、落实各阶段的评审工作安排、审验评审材料、负责与省学位办联系。

（三）分院的组织与领导。分院成立评审工作组，组长由分院领导担任，并设专职秘书。按照学校的统一部署，开展学士学位授权专业的申报与建设工作，完成所有相关基础材料和申报材料,并负责组织专业评议组专家评审。

三、工作步骤

评审工作时间为2018年9月至2019年4月，分3个阶段进行。

（一）动员与建设阶段（2018年9月至2019年2月）。参评专业所在分院做好工作安排，动员教务管理人员、学生管理人员及专业教师参与评审建设工作。参评专业要在师资、实践教学等方面加强建设，确保各项指标达到评估要求。

（二）材料报送阶段（2019年3月至2019年4月）。分院要认真填写《申请学士学位授予权专业申报表》，向学校学位评定委员会提出申请。将评审工作安排及专家评议组组成人员名单报送教学质量评估中心审核。评审后分院将《拟新增学士学位授权专业专家评审意见表》（专家签字）报送教学质量评估中心。

（三）专家评审阶段（2019年4月上旬）。迎接专家评议组对我校拟新增列为学士学位授权专业的全面评审。相关单位要密切配合，做好接待、汇报和各项保障工作，确保评审工作顺利进行。

四、工作要求

为按时保质保量完成任务，相关单位要严格按照文件要求时间节点完成相应工作，遇到问题及时沟通解决。参评专业严格审查人才培养方案，对本专业人才培养工作进行全面的检查、梳理和剖析。充分调动各方面积极因素，推动专业建设提升到更高的水平，保证专业评审工作顺利完成。

附件：专业学位评审工作主要项目检查验收时间安排表

西安欧亚学院

2018年6月24日

西安欧亚学院办公室 2018年6月24日印发

附件

专业学位评审工作主要项目检查验收时间安排表

| 项 目 | 内 容 |  | 方 法 | 时 间 | 负责单位 或人员 |  | 检查单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件学习 | 上级学位建设及本科质量建设的有关文件，学校评审工作安排。 |  | 参评专业 组织进行 | 2018年9月 | 相关专业任课教师及管理人员 |  | 物流贸易学院、休闲管理学院、文化传媒学院 |
| 专业评审工作方案 | 学校的总体安排细化，分院制定专业学位评审工作方案。 |  | 审定方案 | 2018年9月底 | 物流贸易学院、休闲管理学院、文化传媒学院 |  | 教学质量 评估中心 |
| 材料检查 | 申报表 |  | 面谈、电联 | 2018年12月 | 物流贸易学院、休闲管理学院、文化传媒学院领导及相关专业教师 |  | 校学位评审 领导小组 |
|  | 支撑材料（电子、纸质档案相结合） |  | 现场考察 |  |  |  | 教学质量 评估中心 |
|  | 专业汇报（15-20分钟） |  | 现场演示 | 2019年3月 |  |  | 校学位评审 领导小组 |
|  | 评议组专家名单（联络、确定评议组专家名单） |  | 审定专家名单 | 2019年3月 | 物流贸易学院、休闲管理学院、文化传媒学院 |  |  |
| 预评审 | 教学环境考察（环境卫生等）、专业实验室考察（准备好主要展示实验场所讲解） |  | 逐项检查 | 2019年3月底 |  |  |  |
|  | 专业汇报（PPT、汇报人做到内容熟练、对专业熟悉） |  |  |  |  |  |  |
| 整改 |  | 各专业按照预评审的意见，进行整改。 | 对照预评审意见，逐一整改 | 2019年3月底 —4月初 | 物流贸易学院、休闲管理学院、文化传媒学院 | 教学质量 评估中心 |  |
| 迎接专业考察 |  | 师资队伍、教学条件、教学情况、教学管理、教学效果等。 | 按照专家评议组和学校的安排进行 | 2019年4月 上旬 |  |  |  |
| 备 注 |  | 1.评议组专家进校后的具体考察方法、形式及所涉及到的人员，届时另行通知； 2.未尽事宜，根据省学位办的安排，及时通知。 |  |  |  |  |  |